## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: Easy Office - Grupo 2 | [9 empty] | Autor:
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | 1 | Site Institucional | [16 empty] | Proposto
2 | 1.1 | Tela de Home |  | 14 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
3 | 1.1.1 | Logo da empresa |  | 15 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
4 | 1.1.2 | Navbar(Home, Sobre, Calcule, Contrate, Equipe) |  | 16 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
5 | 1.1.3 | Footer (Contato e Redes Sociais) |  | 17 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
6 | 1.1.4 | Paletas de Cores compativeis com a marca |  | 18 |  | Não Funcional
7 | 1.1.5 | Fotos dos membros da equipe |  | 19 |  | Não Funcional
8 | 1.2 | Tela com informaões relativas a equipe de desenvolvimento |  | 20 |  | Não Funcional
9 | 1.2.1 | Descrição da Empresa e Valores |  | 21 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
10 | 1.2.2 | Footer (Contato e Redes Sociais) |  | 22 |  | Não Funcional
11 | 1.2.4 | Paletas de Cores compativeis com a marca |  | 23 |  | Não Funcional
12 | 1.3 | Tela de Simulador de Financeiro |  | 24 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
13 | 1.3.1 | Navbar(Home, Sobre, Calcule, Contrate, Equipe) |  | 25 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
14 | 1.3.2 | Calculadora de Orçamento |  | 26 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
15 | 1.3.3 | Botão "Calcular" |  | 27 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
16 | 1.3.4 | Paletas de Cores compativeis com a marca |  | 28 |  | Não Funcional
17 | 1.4. | Utilizar as linguagens JavaScript e estilização no CSS |  | 13 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
18 | 1.5 | Criação de Design do Site Institucional |  | 12 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
19 | 1.6 | Tela de cadastro |  | 29 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
20 | 1.6.1 | Navbar(Nome da Empresa, CNPJ, E-mail, Senha, Confirmar Senha) |  | 36 |  | Não Funcional
21 | 1.6.2 | Botão "Enviar" |  | 37 |  | Não Funcional
22 | 1.6.3 | Atalho para Tela de Login |  | 38 |  | Não Funcional
23 | 1.7 | Tela de Histórico |  | 39 |  | Funcional
24 | 1.7.1 | Navbar(Home, Perfil, Funcionários, Voltar) |  | 40 |  | Não Funcional
25 | 1.7.2 | Dashboard relativa ao uso de dados e logs de serviços utilizados pelo usuario |  | 41 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
26 | 1.7.3 | Uma dashboard para Memória, CPU e Disco |  | 42 |  | Funcional
27 | 1.7.4 | Paletas de Cores compativeis com a marca |  | 43 |  | Não Funcional
28 | 1.8 | Tela de Login |  | 44 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
29 | 1.8.1 | Navbar(E-mail, Senha) |  | 45 |  | Não Funcional
30 | 1.8.2 | Botão "Enviar" |  | 46 |  | Não Funcional
31 | 1.8.3 | Atalho para Tela de Cadastro |  | 47 |  | Não Funcional
32 | 1.8.4 | Paletas de Cores compativeis com a marca |  | 48 |  | Não Funcional
33 | 1.9 | Tela de Funcionários |  | 49 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
34 | 1.9.1 | Navbar(Home, Perfil, Funcionários, Voltar) |  | 50 |  | Não Funcional
35 | 1.9.2 | Mecanismo de Alerta |  | 51 |  | Não Funcional
36 | 1.9.3 | Footer (Redes Sociais) |  | 52 |  | Não Funcional
37 | 19.4 | Paletas de Cores compativeis com a marca |  | 53 |  | Não Funcional
38 | 1.10 | Site deve ser responsivo |  | 54 |  | Não Funcional
39 | 2 | Banco de Dados | [16 empty] | Proposto
40 | 2.1 | Conectar Site com o Banco de Dados |  | 30 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
41 | 2.2 | Conectar através do Azure |  | 31 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
42 | 2.2.1 | Realizar a configuração do ambiente |  | 32 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
43 | 2.3 | Dicionário de Dados |  | 33 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
44 | 2.4 | Modelagem Conceitual |  | 34 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
45 | 2.5 | Diagrama de Banco de Dados |  | 35 |  | Não Funcional
46 | 3 | Documentação de Negócios | [16 empty] | Proposto
47 | 3.1 | Definição de problema |  | 1 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
48 | 3.2 | Definição de solução |  | 2 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
49 | 3.2.1 | Definição de inovação |  | 3 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
50 | 3.2.2 | Criação do Canvas |  | 4 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
51 | 3.2.3 | Criação do StoryBoard |  | 5 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
52 | 3.2.3.1 | Conter 6 quadrinhos para história |  | 6 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
53 | 3.2.3.2 | Utilizar a ferramenta StoryBoardThat |  | 7 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
54 | 3.2.4 | Criação de User Stories |  | 8 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
55 | 3.2.4.1 | Conter todos os personagens envolvidos na solução |  | 9 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
56 | 3.2.5 | Visita ao cliente para validação |  | 55 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
57 | 3.2.6 | Product Backlog |  | 10 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
58 | 3.2.7 | Sprint Backlog |  | 11 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
59 | 3.2.8 | BPMN Macro |  | 56 |  | Não Funcional
60 | 3.2.8.1 | Conter um subprocesso |  | 57 |  | Não Funcional
61 | 3.2.8.2 | As etapas devem ser objetivas |  | 58 |  | Não Funcional
62 | 3.2.9 | Diagrama de Solução |  | 59 |  | Não Funcional
63 | 3.2.9.1 | A tela deve conter as paletas de cores da empresa. (Amarelho, Preto e Branco) |  | 60 |  | Não Funcional
64 | 3.2.9.2 | Alinhamento entre os textos e elementos. |  | 61 |  | Não Funcional
65 | 4 | Sistema | [16 empty] | Proposto
66 | 4.1 | O sistema criará dashboard para exibir os funcionários que estão em homeoffice e as horas cumpridas. |  | 62 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
67 | 4.2 | O sistema exibirá uma dashboard para o fluxo de processo no computador. |  | 63 |  | Funcional
68 | 4.2.1 | Criar um protótipo de dashboard estático. |  | 64 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
69 | 4.3 | O sistema será capaz de exibir os programas utilizados pelos funcionários. |  | 65 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
70 | 4.4 | O sistema irá fazer alertas sobre o uso dos processos. |  | 66 |  | Funcional
71 | 4.4.1 | Os alertas serão enviados pelo aplicativo de mensagens Telegram. |  | 67 |  | Não Funcional
72 | 4.4 | O sistema irá criar relatórios para análise de resultados. |  | 68 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
73 | 4.5 | O sistema será utilizado em máquina virtual em Linux. |  | 69 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
74 | 4.6 | O sistema fará o monitoramento da navegação no brownser. |  | 70 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
75 | 4.6.1 | O monitoramento será feito do navegador Firefox. |  | 71 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
76 | 4.7 | Criar uma tela para aplicação em JavaSwing. |  | 72 |  | Funcional
77 | 4.7.1 | A tela deve mostras os dados do hardware (Memória, CPU, Disco) |  | 73 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
78 | 4.7.2 | A tela deve conter as paletas de cores da empresa. (Amarelho, Preto e Branco) |  | 74 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
79 | 4.7.3 | O design deve seguir as regras de alinhamento de interface. |  | 75 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
80 | 4.7.4 | Utilizar a API OSHI para o monitoramento de processo. (Memória, CPU, Disco) |  | 76 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
81 | 4.7.4.1 | Os dados capturados devem ser enviados para o Banco de Dados. |  | 77 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
82 | 4.7.4.2 | O timer de captura deve ser a cada X segundos. |  | 78 |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
83 | 4.7.4.3 | Listar as informaçoes de hardware. |  | 79 |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
84 | [18 empty] | Proposto
85 | [18 empty] | Proposto
86 | [18 empty] | Proposto
87 | [18 empty] | Proposto
88 | [18 empty] | Proposto
89 | [18 empty] | Proposto
90 | [18 empty] | Proposto
Proposto
Proposto
Proposto